08.04.2020

Построение графика машиноиспользования и его корректировка

механизированный трактор смазочный топливо

Графики машиноиспользования строится для наглядного отражения загрузки машин, выявления их максимальной потребности для бригады и установления путем корректировки графиков и плана их оптимально необходимого количества для выполнения запланированного объема работ в оптимальные агротехнические сроки с высоким качеством.

Методика диаграммного построения графиков машиноисполъзования. В прямоугольных осях координат по оси абсцисс откладываем время периода в календарных днях, а по оси ординат -- количество машин. Масштаб для построения графиков принимается произвольно.

Рис.1

На рисунке 1 представлены графики использования (загрузки) тракторов по маркам, построенные по данным сводного плана механизированных работ.

График строится в следующей последовательности. На операции 8 «Ранневесенняя культивация с боронованием» работают один трактора МТЗ-82 с 15 апреля до 20 апреля в течение пяти календарных дней, то есть агросрок выполнения производственной операции 15...20.04. На оси абсцисс откладываем пять календарных дней -- начало выполнения операции и окончание выполнения операции, а по оси ординат -- количество тракторов -- 1. При построении получается прямоугольник, в центре которого указывается номер производствен-ной операции -- 8. Площадь прямоугольника, полученного на графике, отражает количество тракторо-дней, планируемых для выполнения данного объема работы. Аналогично, по данным граф «Агротехнические сроки», «Количество календарных дней» и «Требуется агрегатов» сводного плана механизированных работ, строятся прямоугольники, отображающие все остальные производственные операции, на графике машиноисполъзования (загрузки).

Из графика загрузки трактора МТЗ - 80/82 видно, что они имеют максимальную загрузку с 20 по 25 апреля и с 25 по 30 мая. Необходимо изменить сроки выполнения производственных операций 9 и 22, запланировав их выполнение на 5 дней раньше, что позволит уменьшить количество необходимых тракторов.

Задание на дом

1.Изучить  теоретический материал

2. Составьте график загрузки тракторов на апрель месяц  для тракторов МТЗ-80 ,используя исходные данные

| Вид и объем работ | Состав агрегата | Сменная норма выработки, га | Потребность в агрегатах по календарным дням(апрель) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. Боронование озимых, 200 га | МТЗ-80+БЗСС-1 | 25 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2.Боронование зяби, 600 га | ДТ-75М+БЗСС-1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 3.Разбрасывание минеральных удобрений под ячмень, 200 га | МТЗ-80+1РМГ-4 | 20 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4.Предпосевная обработка почвы, 200 га | МТЗ-80+РВК-3 ДТ-75М+РВК-3 | 10 10 | - - | - - | - - | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | - - |
| 5.Посев ячменя, 200 га | МТЗ-80+СЗТ-3,6 | 14 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.Сгребание пожнивных остатков, 200 га | МТЗ-80+ГПП-6 | 25 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 7.Внесение минеральных удобрений по многолетним травам, 200 га | МТЗ-80+РТТ-4,2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2/1 | 2/2 | ½ |
| 8.Культивация зяби под картофель, 100 га | МТЗ-80+КПС-4 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты saschabgsha1981@yandex.ru  с пометкой в теме письма:

График загрузки тракторов ФИО гр.41(з)